## 强度记录
第 1 页 共 1 页
JJ0501a
水泥混凝土抗压强度试验检测记录表(立方体)
试验室名称： |  | 中铁四局集团第二工程有限公司质量检测中心 溧阳至高淳高速公路LYG-GC1标工地试验室 | [7 empty] | 记录编号：JL-2018-SHY-107
工程部位/用途 |  |  | S246分离立交右幅8-1桩基 | [5 empty] | 委托/任务编号 |  | /
试验依据 |  |  | JTG E30-2005 | [5 empty] | 样品编号 |  | YP-2018-SHY-107 |  |  |  | 15 | 07
样品描述 |  |  | 表面无外观缺陷 | [5 empty] | 样品名称 |  | 水泥混凝土立方体试件
试验条件 |  |  | 温度： 相对湿度： | [5 empty] | 试验日期 |  | 2018/04/02-2018/04/30 |  |  |  | 10
主要仪器设备 及编号 |  |  | 压力试验机（LX-03）、钢直尺（LX-09）等
混凝土种类 |  |  | 非泵混凝土
试件编号 | 设计强度(MPa) |  | 成型时间 | 龄期(d) | 试件尺寸(mm) |  |  |  | 承压面积A (mm2) | 破坏荷载F (kN) | 抗压强度测值(MPa) | 抗压强度测定值(MPa) | 换算成标准试件抗压强度值(MPa) | 养护方式 | 5\
[5 empty] | 上受压面 |  | 下受压面 | [9 empty] | 随标号变 | 标准差变
[5 empty] | 长 | 宽 | 长 | 宽 | [8 empty] | 960 | 160 |  |  |  | 40.6742
YP-2018-SHY-107-1 | 35 |  | 2018/04/02 | 28 | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 919.38 | 40.9 | 42.5 | 42.5 | 标准养护 | 40.861 | 42.5 | 1070.99 |  | d7fg | 1002.68 | 1021.86 | 1024.92 | 1003.66 | 988.31 | 962.36
YP-2018-SHY-107-2 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 990.11 | 44 |  |  |  | 44.005 |  | 987.65 |  | 908.12 | 969.01 | 927.5 | 923.17 | 915.22 | 909.98 | 914.94
YP-2018-SHY-107-3 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 957.78 | 42.6 |  |  |  | 42.568 |  | 973.18 |  | 1010.17 | 954.73 | 928.65 | 998.62 | 997.14 | 918.87 | 940.36
YP-2018-SHY-107-4 | 35 |  | 2018/04/02 | 28 | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 924.50 | 41.1 | 42.2 | 42.2 | 标准养护 | 41.424 | 42.267 | 1099.75 |  | 955.06 | 1001.68 | 994.76 | 990.59 | 902.72 | 987.84 | 1017.74
YP-2018-SHY-107-5 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 932.04 | 41.4 |  |  |  | #REF! |  | 1078.88 |  | 1007.36 | 991.17 | 921.76 | 934.98 | 1024.05 | 915.96 | 1011.4
YP-2018-SHY-107-6 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 995.87 | 44.3 |  |  |  | 44.261 |  | 1103.47 |  | 909.5 | 964.53 | 1021.88 | 962.57 | 949.47 | 922.12 | 1000.78
/ | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | 0 | #DIV/0! | 1025.25 |  | 1027.15 | 992.23 | 982.18 | 1000.35 | 973.36 | 1002.89 | 976.37
/ |  |  |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  |  | 0 |  | 971.32 |  | 960.73 | 1023.32 | 900.87 | 1019.52 | 957.62 | 911.85 | 1002.61
/ |  |  |  |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  |  | 0 |  | 1052.61 |  | 947.16 | 1003.98 | 904.33 | 1024.1 | 983 | 947.6 | 907.45
/ | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | 注意核对左侧数值修约 | 注意核对左侧数值修约 | 粘贴为数值到左侧
/ |  |  |  |  | / | / | / | / | / |  | /
/ |  |  |  |  | / | / | / | / | / |  | /
备注 |  |  | /
试验： 复核： 日期： 年 月 日

## 空1
第 页 共 页
JJ0501a
水泥混凝土抗压强度试验检测记录表(立方体)
试验室名称： | [8 empty] | 记录编号：
工程部位/用途 | [7 empty] | 委托/任务编号
试验依据 | [7 empty] | 样品编号
样品描述 | [7 empty] | 样品名称
试验条件 | [7 empty] | 试验日期
主要仪器设备 及编号
混凝土种类
试件编号 | 设计强度(MPa) | 成型时间 | 龄期(d) | 试件尺寸(mm) |  |  |  | 承压面积A (mm2) | 破坏荷载F (kN) | 抗压强度测值(MPa) | 抗压强度测定值(MPa) | 换算成标准试件抗压强度值(MPa) | 养护方式
|  |  |  | 上受压面 |  | 下受压面 | [9 empty] | 随标号变 | 标准差变
|  |  |  | 长 | 宽 | 长 | 宽 | [8 empty] | 950 | 80
[14 empty] | 0 | #DIV/0! | 976.39
[14 empty] | 0 |  | 995.46
[14 empty] | 0 |  | 993.99
[14 empty] | 0 | #DIV/0! | 1001.52
[14 empty] | 0 |  | 1002.91
[14 empty] | 0 |  | 999.95
[14 empty] | 0 | #DIV/0! | 952.55
[14 empty] | 0 |  | 977.16
[14 empty] | 0 |  | 958.17
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 注意核对左侧数值修约 | 注意核对左侧数值修约 | 粘贴为数值到左侧
/ |  |  |  | / | / | / | / | / | / | /
/ |  |  |  | / | / | / | / | / | / | /
备注 |  | /
试验： 复核： 日期： 年 月 日

## 强度报告
[16 empty] | 第 | 1 |  |  | 页 |  | 共 | 1 | 页
JB010502
水泥混凝土抗压强度试验检测报告
试验室名称： | 中铁四局集团第二工程有限公司质量检测中心 溧阳至高淳高速公路LYG-GC1标工地试验室 | [9 empty] | 报告编号：BG-2018-SHY-107 | [13 empty] | 改1
委托单位/委托人 |  |  | / | [5 empty] | 委托/任务编号 |  |  |  | /
工程名称 |  |  | 溧阳至高淳高速公路工程 | [5 empty] | 样品编号 |  |  |  | YP-2018-SHY-107
工程部位/用途 |  |  | S246分离立交右幅8-1桩基 | [5 empty] | 样品名称 |  |  |  | 水泥混凝土立方体试件
样品型号规格 |  |  | 150×150×150立方体 | [5 empty] | 样品描述 |  |  |  | 表面无外观缺陷
试验依据 |  |  | JTG E30-2005 | [5 empty] | 判定依据 |  |  |  | 设计文件
主要仪器设备 及编号 |  |  | 压力试验机（LX-03）、钢直尺（LX-09）等 | [21 empty] | 35 | 注意对应修改标号
检 测 结 果
试件编号 | 检测日期 |  |  |  | 龄期(d) | 养护方式 |  | 技术指标(MPa) |  | 检测结果 |  |  |  |  | 结果判定 | [5 empty] | 备注
YP-2018-SHY-107-1 | 2018/04/02-2018/04/30 |  |  |  | 28 | 标准养护 |  | ≥35 |  | 40.9 |  |  | 42.5 |  | 符合设计要求 | [5 empty] | 121.4 | [5 empty] | 程2
YP-2018-SHY-107-2 | [9 empty] | 44
YP-2018-SHY-107-3 | [9 empty] | 42.6
YP-2018-SHY-107-4 | 2018/04/02-2018/04/30 |  |  |  | 28 | 标准养护 |  | ≥35 |  | 41.1 |  |  | 42.2 |  | 符合设计要求 | [5 empty] | 120.6
YP-2018-SHY-107-5 | [9 empty] | 41.4
YP-2018-SHY-107-6 | [9 empty] | 44.3
/ | / |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / | [5 empty] | /
/ | [9 empty] | /
/ | [9 empty] | /
/ | / |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / | [5 empty] | /
/ | [9 empty] | /
/ | [9 empty] | /
结论 |  |  |  | 经检测，该水泥混凝土28d抗压强度符合设计要求。
备 注 |  |  |  | /
报告说明 |  |  |  | 本报告结果仅适用于溧阳至高淳高速公路工程LYG-GC1标工程项目，作其他用途无效。
试验： |  | 审核： |  |  |  |  | 签发： |  | 日期： |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  |  | （专用章）

## 轴心报告
[13 empty] | 第 |  |  | 页 |  | 共 | 页
JB010504
水泥混凝土轴心抗压强度试验检测报告(棱柱体)
试验室名称： | 中铁四局集团第二工程有限公司质量检测中心 溧阳至高淳高速公路LYG-GC1标工地试验室 | [7 empty] | 报告编号：
委托单位/委托人 | [6 empty] | 委托/任务编号
工程名称 | [6 empty] | 样品编号
工程部位/用途 | [6 empty] | 样品名称
样品型号规格 | [6 empty] | 样品描述
试验依据 | [6 empty] | 判定依据
主要仪器设备及编号
检 测 结 果
养品编号 | 检测日期 |  | 龄期(d) | 养护方式 |  | 技术指标(MPa) |  | 检测结果 |  |  |  | 结果判定 |  |  |  |  | 备注
结论
备 注
报告说明
试验： |  | 审核： |  |  | 签发： |  | 日期： |  |  | 年 | 月 |  |  | 日 |  |  | （专用章）

## 轴心记录
第 页 共 页
JJ0501d
水泥混凝土轴心抗压强度试验检测记录表(棱柱体)
试验室名称： |  | 中铁四局集团第二工程有限公司质量检测中心 溧阳至高淳高速公路LYG-GC1标工地试验室 | [6 empty] | 记录编号：JL-2017-SHY-GC1-001
工程部位/用途 | [7 empty] | 委托/任务编号
试验依据 | [7 empty] | 样品编号
样品描述 | [7 empty] | 样品名称
试验条件 | [7 empty] | 试验日期
主要仪器设备及编号
试件编号 | 设计强度(MPa) | 成型时间 | 龄期(d) | 试件尺寸(mm) |  |  |  | 受压面积(mm2) | 极限破坏荷载F(kN) | 尺寸换算系数 | 轴心抗压强度测值(MPa) | 轴心抗压强度测定值(MPa) | 养护 方式
|  |  |  | 上受压面 |  | 下受压面
|  |  |  | 长 | 宽 | 长 | 宽
备注
试验： 复核： 日期： 年 月 日

## 弹模报告
[15 empty] | 第 |  |  | 页 |  | 共 | 页
JB010507
水泥混凝土抗压弹性模量试验检测报告(棱柱体)
试验室名称： | 中铁四局集团第二工程有限公司质量检测中心 溧阳至高淳高速公路LYG-GC1标工地试验室 | [8 empty] | 报告编号：BG-2017-SHT-GC1-001
委托单位/委托人 |  |  | / |  |  |  |  | 委托/任务编号 |  |  |  | /
工程名称 | [7 empty] | 样品编号
工程部位/用途 | [7 empty] | 样品名称
样品型号规格 | [7 empty] | 样品描述
试验依据 | [7 empty] | 判定依据
主要仪器设备及编号
检 测 结 果
养品编号 | 检测日期 |  |  | 龄期(d) | 养护方式 |  | 技术指标 (1×104MPa) |  | 检测结果 (1×104MPa) |  |  |  |  | 结果判定 |  |  |  |  | 备注
结论
备 注
报告说明
试验： |  | 审核： |  |  |  | 签发： |  | 日期： |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | （专用章）

## 弹模记录
第 页 共 页
JJ0503
水泥混凝土抗压弹性模量试验检测记录表(棱柱体)
试验室名称： |  | 中铁四局集团第二工程有限公司质量检测中心 溧阳至高淳高速公路LYG-GC1标工地试验室 |  |  | 记录编号：JL-2017-SHT-GC1-001
工程部位/用途 |  |  |  | 委托/任务编号
试验依据 |  |  |  | 样品编号
样品描述 |  |  |  | 样品名称
试验条件 |  |  |  | 试验日期
主要仪器设备及编号
成型时间 |  |  | 设计弹性模量(×104MPa)
龄期(d) |  |  | 养护方式
试件编号(一)
轴心抗压荷载Fkp(kN)
初荷载F0(kN) |  |  | 终荷载Fa(kN)
测量标距L(mm)
试件编号(二)
试件尺寸(mm)
试件承压面积A(mm2)
千分表编号
荷载(kN)
变形值(0.01mm) | 对中 | 读数ε
εa-ε0
平均值
| 测定 | 读数ε
εa-ε0
平均值
破坏极限荷载F(kN)
循环后轴心抗压强度fkp(Mpa)
弹性模量测值Ec (×104MPa)
弹性模量测定值Ec' (×104MPa)
备注
试验： 复核： 日期： 年 月 日