## 强度记录
[12 empty] | 第 1 页 共 1 页 |  |  | 设计强度 | 50 | C
JJ0501a
水泥混凝土抗压强度试验检测记录表(立方体) | [14 empty] | 温度： | 21 | 相对湿度： | 56
试验室名称： |  | 中铁四局集团第二工程有限公司质量检测中心 溧阳至高淳高速公路LYG-GC1标工地试验室 | [7 empty] | 记录编号： |  | JL-2018-SHY-537 |  |  | 537 | JL-2018-SHY- | YP-2018-SHY-
[18 empty] | -1 | -2 | -3 | -4
工程部位/用途 |  |  | S246分离立交第三联左幅2-3跨箱梁 | [7 empty] | / | [5 empty] | 1337.3667 | 22.5
试验依据 |  |  | JTG E30-2005 | [5 empty] | 样品编号 |  | YP-2018-SHY-537 |  |  |  | 15 | 37 | 1275.9333 | -5 | -6
样品描述 |  |  | 表面无外观缺陷 | [5 empty] | 样品名称 |  | 水泥混凝土立方体试件
试验条件 |  |  | 温度：21相对湿度：56 | [5 empty] | 试验日期 |  | 2018/07/27-2018/08/24 |  |  |  | 10
主要仪器设备 及编号 |  |  | 压力试验机（LX-03）、钢直尺（LX-09）等
混凝土种类 |  |  | 非泵混凝土
试件编号 | 设计强度(MPa) |  | 成型时间 | 龄期(d) | 试件尺寸(mm) |  |  |  | 承压面积A (mm2) | 破坏荷载F (kN) | 抗压强度测值(MPa) | 抗压强度测定值(MPa) | 换算成标准试件抗压强度值(MPa) | 养护方式
[5 empty] | 上受压面 |  | 下受压面
[5 empty] | 长 | 宽 | 长 | 宽
YP-2018-SHY-537-1 | C50 |  | 2018/07/27 | 28 | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 1284.8 | 57.1022 | 59.4385 | 59.4385 | 标准养护
YP-2018-SHY-537-2 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 1322.2 | 58.7644
YP-2018-SHY-537-3 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 1405.1 | 62.4489
YP-2018-SHY-537-4 | C50 |  | 2018/07/27 | 28 | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 1250.2 | 55.5644 | 56.7081 | 56.7081 | 标准养护
YP-2018-SHY-537-5 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 1280 | 56.8889
YP-2018-SHY-537-6 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 22500 | 1297.6 | 57.6711
/ | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
/ |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | /
/ |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | /
/ | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
/ |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | /
/ |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | /
备注 |  |  | /
试验： 复核： 日期： 年 月 日

## 强度报告
[16 empty] | 第 | 1 |  |  | 页 |  | 共 | 1 | 页
JB010502
水泥混凝土抗压强度试验检测报告
S246分离立交15＃左幅系梁
试验室名称： | 中铁四局集团第二工程有限公司质量检测中心 溧阳至高淳高速公路LYG-GC1标工地试验室 | [9 empty] | 报告编号：BG-2018-SHY-537
[27 empty] | 报告编号： |  | BG-2018-SHY- |  | 537
委托单位/委托人 |  |  | / | [5 empty] | 委托/任务编号 |  |  |  | /
工程名称 |  |  | 溧阳至高淳高速公路工程 | [5 empty] | 样品编号 |  |  |  | YP-2018-SHY-537
工程部位/用途 |  |  | S246分离立交第三联左幅2-3跨箱梁 | [5 empty] | 样品名称 |  |  |  | 水泥混凝土立方体试件
样品型号规格 |  |  | 150×150×150立方体 | [5 empty] | 样品描述 |  |  |  | 表面无外观缺陷
试验依据 |  |  | JTG E30-2005 | [5 empty] | 判定依据 |  |  |  | 设计文件
主要仪器设备 及编号 |  |  | 压力试验机（LX-03）、钢直尺（LX-09）等 | [21 empty] | 50
检 测 结 果 | [25 empty] | ≥ |  | 50
试件编号 | 检测日期 |  |  |  | 龄期(d) | 养护方式 |  | 技术指标(MPa) |  | 检测结果 |  |  |  |  | 结果判定 | [5 empty] | 备注
YP-2018-SHY-537-1 | 2018/07/27-2018/08/24 |  |  |  | 28 | 标准养护 |  | ≥50 |  | 57.1022 |  |  | 59.4385 |  | 符合设计要求 | [5 empty] | 118.9 | [8 empty] | 程2
YP-2018-SHY-537-2 | [9 empty] | 58.7644
YP-2018-SHY-537-3 | [9 empty] | 62.4489
YP-2018-SHY-537-4 | 2018/07/27-2018/08/24 |  |  |  | 28 | 标准养护 |  | ≥50 |  | 55.5644 |  |  | 56.7081 |  | 符合设计要求 | [5 empty] | 113.4
YP-2018-SHY-537-5 | [9 empty] | 56.8889
YP-2018-SHY-537-6 | [9 empty] | 57.6711
/ | / |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / | [5 empty] | /
/ | [9 empty] | /
/ | [9 empty] | /
/ | / |  |  |  | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / | [5 empty] | /
/ | [9 empty] | /
/ | [9 empty] | /
结论 |  |  |  | 经检测，该水泥混凝土28d抗压强度符合设计要求。
备 注 |  |  |  | /
报告说明 |  |  |  | /
试验： |  | 审核： |  |  |  |  | 签发： |  | 日期： |  |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 日 |  |  | （专用章）